МОУ «Чубаровская начальная школа – детский сад»

Социокультурный проект

2016 год

Успех обучения сегодня во многом зависит от внутренней активности обучающихся, от характера их деятельности, от степени самостоятельности и творчества. Понятно, что актуальным в педагогическом процессе становится использование методов и методических приемов, которые сформируют у школьника навыки самостоятельного добывания новых знаний, сбора необходимой информации, делать выводы. Таким образом, появляется  вопрос, как организовать и  активизировать  деятельность обучающихся. 
    Многочисленными изысканиями в области психологии и педагогики доказано, что именно проектная и исследовательская деятельность человека в наибольшей степени развивает его способность мыслить творчески и нестандартно, активизирует его личностный потенциал. Задача педагога – помочь развивать интерес к этим видам деятельности, способствующим развитию творческих способностей, освоению таких способов действий, которые окажутся необходимыми в будущей жизни. В результате работы дети не только получают внутреннее удовлетворение от творческой самореализации, но и становятся более компетентными в культурно - досуговой, познавательной, бытовой сфере деятельности, развивают навыки самостоятельной работы. 
    Огромный «плюс» любого проекта в том, что его конечный результат «осязаем». Это праздник по форме, по содержанию и по внутреннему состоянию души. Но чтобы это произошло, требуется длительный и кропотливый период подготовки.
    В 2015-2016 учебном году в школе будет реализован общешкольный проект      «130 лет образованию на селе». Проект – краткосрочный. Выбор темы обусловлен знаменательной датой – 130-летним юбилеем образования на селе. Проект объединил в себе все виды проектов, является групповым, межпредметным. Проект является хорошим способом помочь детям почувствовать масштаб происходящих событий путем личного участия.

На заседании творческой группы школы составлен план  работы в группах по реализации проекта. Каждая группа после определённого времени, предлагала какие-либо мероприятия, после чего выбирали  самые интересные. Реализацию проекта начали с торжественной линейки, посвященной юбилею школы.

Итогом общешкольного проекта явился праздник для педагогов, ветеранов, выпускников,  родителей, обучающихся школы  «130 лет образованию на селе». В ходе реализации проекта, обучающиеся школы больше узнают об истории села, традициях, выпускниках и учителях нашей школы и получат возможность проявить  свои творческие способности, выполняя задания этапов проекта.

Цель проекта:

Развитие  социально-активной и творческой личности гражданина и патриота, обладающей чувством гордости за свою школу и гражданской ответственности за своё будущее.

Задачи: 
1. Создание необходимых условий для проявления индивидуальности каждого члена коллектива школы. 
2. Сохранение и развитие традиций школы, накопленных за прошлую педагогическую деятельность. 
3. Формирование навыков поисково-исследовательской деятельности.

Руководитель  проекта:

Кузеванова Вера  Васильевна  - директор школы.

Рабочая группа проекта:

Важенина Светлана Николаевна – учитель начальных классов;

Хамзилова Екатерина Александровна – учитель начальных классов;

Бурнатова Юлия Николаевна – воспитатель, выпускница школы;

Теслевич Ольга Михайловна – воспитатель;

Цебинога Марина Олеговна – педагог – библиотекарь, выпускница школы.

Сроки реализации проекта: с 1 декабря 2015 года по 28 июня 2016  года.

Этапы проекта:

Проблемно – целевой этап:

1. Постановка проблемы  -  как интересно и качественно провести 130 – летний юбилей образования на селе.

2. Определение цели проекта.

3. Постановка задач.

Организационный этап:

  - Создание творческой группы по подготовке к юбилею.

  - Распределение обязанностей внутри творческой группы.

  - «Мозговой штурм» - идеи проекта.

  - Проведение общешкольного родительского  комитета.

  - Выработка алгоритма действий.

  - Определение сроков проекта.

  - Выбор ответственного за ведение проекта.

Практический этап:

    - Размещение информации о праздновании юбилея на сайте школы, в СМИ и в сети интернет.

    - Работа творческой группы по освещению событий,  проблем в ходе подготовки к юбилею.

    - Работа с ветеранами педагогического труда, родителями по оказанию помощи в подготовке мероприятий к юбилею школы.

    - Подбор материалов и разработка сценариев торжественной линейки и праздничного концерта.

    - Участие детей в творческих конкурсах.

    - Организация поисково - исследовательской работы.

    - Оформление школы к юбилею.

    - Подготовка выставочного материала.

    - Выпуск газеты «Школьные годы чудесные».

10.Репетиции к концерту.

Рефлексивный этап:

- Проведение праздника  «130 лет образованию на селе».

- Подведение итогов.

- Анализ результатов. Анкетирование.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Классы | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание совета школы по планированию подготовки к юбилею. Составление плана работы по подготовке к юбилею. | 04.12 |  | Администрация школы |
| 2. | Организация работы с учителем – ветераном педагогического труда (интервью + материал), приглашения на общешкольные мероприятия | В течение года |  | С.Н. Важенина Хамзилова Е.А. |
| 3. | Сбор информации на школьном сайте «Летопись времени» | январь-апрель |  | В.В. Кузеванова Творческая группа |
| 4. | Разработка сценария юбилейной программы | март-апрель |  | С.Н. Важенина Хамзилова Е.А. |
| 5. | Проведение Дня открытых дверей | апрель |  | С.Н. Важенина Хамзилова Е.А. |
| 6. | Линейка, посвященная 130 – ти летнему юбилею (знакомство с проектом). | 07.12.2015. |  | С.Н. Важенина |
| 7. | Проведение тематических классных часов | Декабрь-март | 1-4 | Классные руководители, воспитатели |
| 8. | Подготовка ходатайств о награждении работников в связи с юбилеем | в течение года |  | Директор школы |
| 9. | Библиотечные часы «Страницы истории», посвященные юбилею. | Март - май | 1-4 | Педагог - библиотекарь |
| 10. | Организация работы выставки «История школы» | Май |  | Педагог - библиотекарь |
| 11. | Викторина "Знаем всё о нашей школе". | Апрель | 1-4 | Классные руководители |
| 12. | Конкурс стихов о школе «Любимой школе посвящается» | Май | 1-4 | Учителя, педагог - библиотекарь |
| 13. | Конкурс сочинений о школе «Любимой школе посвящается» (публикация на школьном сайте). | Апрель | 1-4 | Учителя |
| 14. | Конкурс рисунков «Школьные деньки» (выставка). | Март | 1-4 | Учителя |
| 15. | Съёмка видеоролика о школе | Апрель - май |  | Педагог - библиотекарь |
| 16. | Праздничный выпуск газеты «Школьные годы чудесные». | Июнь | 1-4 | Классные руководители, воспитатели |
| 17. | Оформление выставки творческих работ обучающихся школы «Наши руки не для скуки» | Июнь | 1-4 | Учителя, воспитатели |
| 18. | Изготовление памятного юбилейного буклета. | Май - июнь |  | Директор школы |
| 19. | Благоустройство и озеленение школьного двора. | Апрель- июнь | 1-4 | Классные руководители, воспитатели, совет родителей. |
| 20. | Праздничная программа «130 лет образованию на селе» с приглашением гостей. Торжественная линейка, награждение лучших работников и обучающихся школы. | 28 июня 2016 г. | 1-4, дошкольные группы | Администрация школы, творческая группа, обучающиеся школы Профсоюзный комитет |

Ресурсное обеспечение.

- Частичный финансовый ресурс ОУ.

- Школьные проекты в рамках юбилея.

- Участники образовательного процесса.

- Ветеран педагогического труда.

- Выпускники.

- Администрация сельского совета, сельский клуб, сельская библиотека.

- Техническое оснащение: компьютеры, принтер, проектор, фотокамера, видеокамера, звуковая аппаратура.

- Доступ в интернет и материалы на печатной основе.

Во время проекта планируется использование учебных часов: музыки, литературного чтения, русского языка, технологии, изобразительного искусства.

Ожидаемый результат.

- Никто из участников образовательного процесса не останется  равнодушным к процессу подготовки мероприятия посвященному юбилею.

- Укрепление сотрудничества между ветеранами педагогического труда школы, педагогами, родителями и обучающимися.

- Развитие  интереса к истории своей школы.

- Повысить уровень творческих и  организаторских способностей обучающихся.

- Оформление новых стендов в школе.

- Публикации в средствах массовой информации и на сайте школы.

- Проведение юбилея на высоком культурном уровне.

Критерии результативности

- Книга отзывов.

- Анкетирование.

- Обсуждение итогов торжества педагогическим коллективом, выпускниками.

- Публикации в СМИ и  школьном сайте.

Список используемой литературы.

- Интернет ресурсы.

- Школьные архивные материалы.

- Материалы областного архива.